Приложение 1 к приказу № 7 от 25.01.2023г

СОСТАВ

**рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Статус члена******рабочей группы*** | ***ФИО*** | ***Занимаемая должность*** |
| 1 | Руководитель | МасякинаС.Г. | Директор |
| 2 | Заместитель руководителя рабочей группы | Баймурзина Ж.Т. | Зам. директора по УВР |
| Агафонова Н.В. | Зам. директора по ВР |
| Исмагилова Р.Х. | Руководитель МО естественно-гуманитарного цикла |
| Аврошенко Л.И. | Руководитель МО начальных классов  |

Приложение 2 к приказу № 7 от 25.01.2023г

Дорожная карта перехода на ФГОС СОО МОБУ «Перовская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ожидаемый результат*** | ***Ответственные*** | ***Документаль ное******подтверждение*** |
| ***1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО*** |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Январь 2023 г. | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Администрация | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Администрация | Наличие утвержденного плана |
| Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО на период 2023- 2028 г.г. | Апрель –май2023 г. | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОССОО на период 2023- 2028 г.г. | Классные руководители | Протокол родительского собрания |
| Проведение классных родительских собраний в 9 классе для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе | Май, ежегодно с 2023 г. | Протокол классных родительских собраний в 9 классе, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО | Заместители директора по УВР и ВР | Протоколы родительских собраний |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | март – апрель2023 г. | Аналитическая справка об оценке условий школы с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Заместители директора по УВР и ВР | Аналитическая справка |
| Анализ соответствия материально- технической базы школы для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарнымнормам, нормам охраны труда | март – апрель2023 г. | Аналитическая справка об оценке материально- технической базы школы дляреализации ООП СОО и приведение ее в соответствие с требованиями обновленногоФГОС СОО | директор | Аналитическая справка |
| Комплектование школьной библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 15 мая 2023-2028 г.г. | Наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии сФедеральным перечнем учебников | Библиотекарь | Аналитическая справка |
| Разработка и реализация системы мониторинга Образовательных потребностей (запросов) | март 2023г. – май 2023г. | Наличие результатов исследования образовательных интересовобучающихся и их | Заместители директора по УВР и ВР | Аналитическая справка |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обучающихся и их родителей (законных представителей) для проектирования учебныхпланов. |  | родителей в части, формируемой участниками образовательных отношений |  |  |
| ***2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО*** |
| Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход наобновленный ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно- правовых документов Федерального, регионального, муниципального уровней,обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР | Банк НПД |
| Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введениеобновленных ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР, Руководители ШМО | План семинаров по соответствующей тематике |
| Внесение изменений в программу развития школы | июнь 2023 г. | Приказ о внесении изменений в программу развития школы | Директор школы, заместитель директора поУВР, ВР | Программа развития школы с внесеннымиизменениями |
| Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости) | До 01.09.2023 г. | Устав школы | Директор школы | Устав с изменениями и дополнениями |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующихвведение ФГОС СОО | Март 2023г. – июнь 2023г. | Приказы, локальные акты, регламентирующие на переход обновленныхФГОС СОО | Директор школы, заместители директора школыпо УВР и ВР | Локальные акты |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностныхинструкций работников школы | До 01.09.2023 г. | Должностные инструкции | Директор школы, заместители директора школы по УВР и ВР | Скорректированныеинструкции |
| Разработка на основе федеральной образовательной программы (ФОП), в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, всоответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 15 июня2023 г. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООПСОО. ООП, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | Рабочая группа | ООП СОО |
| Утверждение ООПСОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД на заседании педагогического совета | До 01.09.2023 г. | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООПСОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формированияУУД | Директор школы, заместителя директора по УВР и ВР | Утвержденные ООП СОО, рабочие программы |
| Разработка учебный планов, планов внеурочной деятельности для 10-11 классов по обновленнымФГОС СОО на 2023-2024 | До 01.06.2023 г. | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО | Директор школы, заместителя директора по УВР и ВР | Утвержденный учебный план, план внеурочной деятельности на2023- 2024 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| учебный год |  |  |  | учебный год |
| Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11 классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиямиобновленного ФГОС СОО | До 31.08.2023 г. | Рабочие программы учителей по учебным предметам (в том числе и внеурочнойдеятельности) и учебным модулям учебного плана для 10- 11 классов на 2023-2024 учебный год | Заместители директора по УВР,руководители ШМО, учителя | Утвержденные рабочие программы |
| Утверждение списка УМК для уровня СОО | ежегодного | Приказ об утверждении списка УМК для уровняСОО с приложением данного списка | Библиотекарь | Список УМК для уровня СОО |
| Внесение изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС СОО | До 01.09.2023 г. | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатовобразования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии собновленными ФГОС СОО Приказ об утверждении Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатовобразования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии собновленными ФГОС СОО | Директор школы, Заместители директора по УВР | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся |
| ***3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО*** |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленномуФГОС СОО | До 01.09. 2023г. | План методической работы. Приказ об утверждении Плана методической работы | Директор школы, заместитель директора по УВР | План методической работы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО | В течение учебного года в соответствии с планамиработы | План работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО | Руководите ли ШМО | План работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросамреализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение периода | План работы методического совета ШМО | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | План работы методического совета |
| Организация работы по психолого- педагогическому Сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение периода | План-работы педагога- психолога | Педагог- психолог | План работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленномуФГОС СОО |
| Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОССОО | В течение периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, учителя | Методические материалы |
| Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 01 сентября ежегодно с 2023 г | План ВШК на учебный год. Аналитическая справка по итогам ВШК | Заместители директора по УВР | План ВШК |
| Формирование плана функционированияВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОССОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 01 сентября ежегодно с 2023 г | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитическая справка по результатам ВСОКО | Заместители директора по УВР | План ВСОКО |
| ***4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО*** |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение пообновленному ФГОС СОО | Март - апрель 2023 г. | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Директор школы, заместители директора по УВР | Аналитическая справка |
| Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного план-графика курсовой подготовки педагогическихработников, реализующих ООП СОО | Ежегодно с 2023 г | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогическихработников, реализующих ООП СОО.Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Заместитель директора по УВР | План методической работы |
| Распределение учебной нагрузки учителей на учебный год | До 25 августа в период с 2023г. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор школы | Тарификация |
| ***5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО*** |
| Размещение на сайте школы Информационных материалов о переходе на обучение по обновленному | В течение всего периода с 2023г. | Сайт школы Пакет информационно- методических материалов | Заместитель директора по УВР | Пакет материалов по обновленным ФГОС СОО насайте школы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГОС СОО |  |  |  |  |
| Информирование родительской общественности о переходена обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023г. | Сайт школы | Заместитель директора по УВР | Информация на сайте (систематически обновляющаяся), всоциальных сетях |

Приложение 3 к приказу № 7 от 25.01.2023г

 Мероприятия для родительской общественности по актуальным вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО в 2023-2024 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Дата*** | ***Ответственные*** |
| 1 | Размещение информации о подготовкек введению обновленного ФГОС СОО на официальном сайте школы | Февраль 2023 года | заместительдиректора школы по УВР |
| 2 | Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) учащихся 9 класса по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | По мере необходимости | Администрация школы |
| 3 | Родительское собрание «Подготовка к реализации обновленного ФГОС СОО. Обеспечение психологической поддержки и интенсивной подготовкиучащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации» | Май, 2023 | заместитель директора школы по УВР, классный руководитель9 класса |